## Sheet1
5조 우리동네 자전거 따르릉 | [7 empty] | Enter Project Range
[8 empty] | Start Date | End Date
[8 empty] | 2022-06-13 | 2022-07-30
[9 empty] | 1 |  |  |  | Mon | The | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
홈페이지 기본 구성 | 1depth 페이지 별 핵심 기능 또는 상위 그룹 | 2depth 상세페이지 실제 담당 기능 | 3depth 상세 페이지 기능 보완 | 특징 | 기능 | 상세업무 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척율 (%) | 상태 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2022-07-30
공통적용 | 메인레이아웃 |  |  |  |  | [메인 레이아웃 구성] - header, footer, 메뉴바 | 이승아 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | 4 | 100 | 완료 | bar: Mon to Thu
커뮤니티 |  |  |  | 모아보기 | 라우팅 | 페이지 제목, 카테고리 모음 | 이승아 | 2022-06-17 | 2022-07-03 | 11 | 25 | 진행중 | bar: Fri to Sun
| 커뮤니티 게시판 |  |  | CRUD 게시판 | 라우팅 | 게시판 제목, 게시글 리스트, 페이지 이동 링크, | 이승아 | 2022-06-23 | 2022-07-01 | 7 | 20 | 진행중 | bar: Thu to Fri
|  |  | 조회페이지 |  | GET/DELETE | 제목 검색, 글 목록, 수정,삭제버튼, 좋아요 버튼, 댓글버튼, 댓글 작성, 댓글 내용 | 이승아 | 2022-06-25 | 2022-07-03 | 5 | 40 | 진행중 | bar: Sat to Sun
|  |  | 작성페이지 |  | POST | 제목, 내용 입력폼, 완료버튼, 취소버튼 | 이승아 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 9 | 90 | 진행중 | bar: Mon to Thu
|  |  | 수정페이지 |  | GET/PUT/DELETE | 사용자가 작성한 폼 불러오기 | 이승아 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | 4 | 10 | 진행중 | bar: Tue to Sun
마이페이지 | 마이페이지 |  |  | 모아보기 | 라우팅 | 작성한 글 목록 모음 | 이승아 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | 5 | 0 | 대기 | bar: Mon to Sun
|  | 내 작성 글 |  | CRUD 게시판 | 탭 라우팅 | 게시글, 댓글 탭별로 라우팅 | 이승아 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 3 | 0 | 대기 | bar: Thu to Fri
|  |  | 게시글 |  | GET/DELETE | 게시글 목록 조회(제목, 좋아요, 댓글), 삭제 기능 | 이승아 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 3 | 0 | 대기 | bar: Fri to Sat
|  |  | 댓글 |  | GET/DELETE | 게시글 제목, 댓글 내용, 삭제 기능 | 이승아 | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 1 | 0 | 대기 | bar: Sat to Sun
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기
[10 empty] | 0 | 0 | 대기