## WBS
5조 우리동네 자전거 따르릉 | [5 empty] | Enter Project Range
[6 empty] | Start Date | End Date
[6 empty] | 2022-06-14 | 2022-07-29
| Zoom (enter 1 for Daily, 7 for Weekly)---> | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
홈페이지 기본 구성 | 1depth 페이지 별 핵심 기능 또는 상위 그룹 | 2depth 상세페이지 실제 담당 기능 | 3depth 상세 페이지 기능 보완 | 상세업무 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척율 (%) | 상태 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2022-06-26 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2022-07-09 | 2022-07-10 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-16 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-07-22 | 2022-07-23 | 2022-07-24 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-29
헤더 | 공통 적용 | 메인 레이아웃 (고정) | 홈 버튼 (로고) | 대여소 찾기 페이지로 이동 | 이승아 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 3 | 100 | 완료
|  |  | 로그인 버튼 | 로그인 페이지로 이동 | 이승아 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 3 | 100 | 완료
|  |  | 회원가입 버튼 | 회원가입 페이지로 이동 | 이승아 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 3 | 100 | 완료
|  |  | 메뉴바 | 주제 별 페이지로 이동 | 이승아 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 3 | 100 | 완료
푸터 |  | 메인 레이아웃 (고정) | 팀 깃허브 링크 | 외부링크 팀 깃허브 레퍼지토리로 이동 | 이승아 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 3 | 100 | 완료
계정 | 로그인 |  |  | 아이디, 비밀번호 입력, 로그인 정보 일치 확인, 로그인 시 메인 페이지로 이동, 아이디 비번 찾기 버튼 표시 | 천경재 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 1 | 100 | 완료
|  |  | 아이디 토큰 발행 | 로그인 시 토큰 발행 | 천경재 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 5 | 0 | 대기
|  |  | 알림창 | 알림창 Modal | 한주애 | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 1 | 0 | 대기
|  | 아이디 찾기 |  | 유효성 검사, 이름, 정보 일치 시 아이디 일부 출력, 아이디 비번 찾기 버튼 표시 | 천경재 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 1 | 100 | 완료
|  |  | 메일인증 | 메일 입력 전 인증 비활성화, 메일 인증 후 아이디 찾기 가능으로 수정 | 천경재 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 5 | 0 | 대기
|  |  | 알림창 | 알림창 Modal | 한주애 | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 1 | 0 | 대기
|  | 비밀번호 찾기 |  | 유효성 검사, 아이디, 메일 입력, 정보 일치 확인, 아이디 비번 찾기 버튼 표시 | 천경재 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 1 | 100 | 완료
|  |  | 메일인증 | 메일 입력 전 인증 비활성화, 메일 인증 시 비밀번호 수정 가능 | 천경재 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 5 | 0 | 대기
|  |  | 비밀번호 수정 | 비밀번호 수정 출현, 비밀번호, 비밀번호 확인 입력, 중복확인, 비밀번호 수정 | 한주애 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 5 | 0 | 대기
|  |  | 알림창 | 알림창 Modal | 한주애 | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 1 | 0 | 대기
|  | 회원가입 |  | 유효성 검사, 아이디, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 이메일 인증, 성별 입력, 중복 확인, 회원가입 후 로그인 페이지로 이동 | 천경재 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 1 | 100 | 완료
|  |  | 메일인증 | 메일 입력 전 인증 비활성화, 메일 인증 후 회원가입 가능으로 수정 | 천경재 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 5 | 0 | 대기
|  |  | 알림창 | 알림창 Modal | 한주애 | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 1 | 0 | 대기
대여소 찾기 (홈) | 대여소 리스트 |  |  | 리스트 출력, 각 리스트 별 대여소 번호, 대여소 이름, 현재 자전거 보유 수 출력, 무한스크롤, 개별 클릭 상세보기(예약폼 출현) | 천경재 | 2022-06-22 | 2022-06-26 | 3 | 100 | 완료
|  |  | 아이디 토큰 계정 연동 | 아이디 토큰으로 계정 연동이 되어 있어야 (예약폼 출현, 및 예약가능) | 천경재 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 5 | 0 | 대기
|  |  | 주소 기본값 설정 | 리스트에 대여소 주소 추가, 주소 기본 값 설정 | 천경재 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 5 | 0 | 대기
|  |  | 예약폼 | 유효성 검사, 예약하기, 뒤로가기 버튼, 예약 할 수량, 날짜, 시간 입력창이 추가, 예약 완료 후 마이페이지로 이동 | 천경재 | 2022-06-26 | 2022-07-05 | 7 | 50 | 진행중
|  |  | 알림창 | 알림창 Modal | 한주애 | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 1 | 0 | 대기
|  |  | 내 주소 검색 | 주소 입력 후 검색 시 해당 주소 근처의 대여소를 리스트로 출력 | 천경재 | 2022-06-22 | 2022-07-15 | 18 | 0 | 대기
커뮤니티 | 커뮤니티 게시판 |  |  | 페이지 제목, 카테고리 모음 | 이승아 | 2022-06-17 | 2022-07-03 | 11 | 25 | 진행중
|  |  |  | 게시판 제목, 게시글 리스트, 페이지 이동 링크, | 이승아 | 2022-06-23 | 2022-07-01 | 7 | 25 | 진행중
|  |  | 조회페이지 | 제목 검색, 글 목록, 수정,삭제버튼, 좋아요 버튼, 댓글버튼, 댓글 작성, 댓글 내용 | 이승아 | 2022-06-25 | 2022-07-03 | 5 | 20 | 진행중
|  |  | 아이디 토큰 계정 연동 | 아이디 토큰으로 계정 연동이 되어 있어야 내 게시글, 댓글 수정, 삭제 가능. | 천경재 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 5 | 0 | 대기
|  |  | 내 게시글, 댓글 수정, 삭제 | 수정, 삭제버튼 클릭 > 수정, 삭제 하시겠습니까? (Y/N)Modal | 한주애 | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 1 | 40 | 진행중
|  |  | 작성페이지 | 제목, 내용 입력폼, 완료버튼, 취소버튼 | 이승아 | 2022-06-20 | 2022-06-30 | 9 | 0 | 대기
|  |  | 수정페이지 | 사용자가 작성한 폼 불러오기 | 이승아 | 2022-06-28 | 2022-07-03 | 4 | 90 | 진행중
추천명소 | 추천명소 |  |  | 지역구 메뉴들, 각 지역에 해당하는 명소 리스트 > 첫 화면 '강남구'로 고정 | 한주애 | 2022-06-19 | 2022-06-20 | 1 | 100 | 완료
|  |  |  | 이미지 클릭 > 상세보기 Modal 기능 | 한주애 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2 | 100 | 완료
|  |  | 명소 상세보기 | 이미지, 제목, 주소표시 | 한주애 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2 | 100 | 완료
마이페이지 | 마이페이지 |  |  | 작성한 글 목록 모음 | 이승아 | 2022-07-04 | 2022-07-10 | 5 | 25 | 진행중
|  |  | 아이디 토큰 계정 연동 | 아이디 토큰으로 계정 연동이 되어 있어야 마이페이지 열람가능 | 천경재 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 5 | 0 | 대기
|  | 내 작성 글 |  | 게시글, 댓글 탭별로 라우팅 | 이승아 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 3 | 0 | 대기
|  |  | 게시글 | 게시글 목록 조회(제목, 좋아요, 댓글), 수정, 삭제 기능 | 이승아 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 3 | 0 | 대기
|  |  | 게시글 수정, 삭제 | 수정, 삭제버튼 클릭 > 수정, 삭제 하시겠습니까? (Y/N)Modal | 한주애 | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 1 | 0 | 대기
|  |  | 내 댓글 | 게시글 제목, 내 댓글만 내용, 수정, 삭제 기능 | 이승아 | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 1 | 0 | 대기
|  |  | 내 댓글 수정, 삭제 | 수정, 삭제버튼 클릭 > 수정, 삭제 하시겠습니까? (Y/N)Modal | 한주애 | 2022-07-08 | 2022-07-10 | 1 | 0 | 대기
|  | 예약 내역 |  | 예약 내역확인, 상세보기(예약 수정 폼 출현), 수정, 삭제 | 천경재 | 2022-07-15 | 2022-07-17 | 1 | 0 | 대기
|  |  | 수정, 삭제 | 수정, 삭제버튼 클릭 > 수정, 삭제 하시겠습니까? (Y/N)Modal | 한주애 | 2022-07-17 | 2022-07-18 | 1 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기
[8 empty] | 0 | 0 | 대기